## 地中梁スリーブ工事
管理番号 |  |  | 作 業 名 |  |  |  |  | 安全な作業に変える作業手順書
|  |  | 地中梁スリーブ工事 | [15 empty] | セコムエンジニアリング㈱ 安全リスクアセスメント手順書
工 番 |  |  | 工 事 名 称 |  |  |  |  | 工 期 |  |  | 作 業 期 間(時間） |  |  |  |  | 手順書作成会社 |  |  | 作成責任者 |  |  |  | 現場代理人 |  | 安全担当 |  | 担当 | 担当 | 手順書作成日
安全作業の条件 | 施工内容の確認 |  |  | 有 | 無 | 作業場所の環境・危険有害物等 |  | 必要な資格 | 安全設備・保護具 |  |  | リスクアセスメント見積もり凡例 | [13 empty] | 使用工具・機器等
| 設計仕様書 |  |  |  |  | 根伐り底での作業 |  |  | ・保護帽 |  |  | Ｙ 危険発生頻度点 |  |  |  | Ｋ 危険発生の可能性点 |  |  |  | Ｄ 障害の程度点 | [5 empty] | 使用機器 |  |  | 使用工具
| 設計図 |  |  |  |  | 大小の段差がある |  |  | ･安全靴（安全長靴） |  |  | 1点 | 2点 |  | 3点 | 1点 | 2点 | 3点 |  | 1点 |  | 2点 |  | 3点 |  | 高速ｶｯﾀｰ |  |  | 電工ﾄﾞﾗﾑ
| 機器参考図 |  |  |  |  | 地中梁の配筋・型枠資材が足元にある |  |  | ・保護手袋 |  |  | まれに | 時々 |  | 頻繁に | ほとんどない | 起こる可能性高い | 間違いなく発生する |  | 軽症 |  | 重症 |  | 死傷 |  | 鉄筋カッター |  |  | シャーパー
| 工程表 |  |  |  |  | 水溜まり・ぬかるみがある |  |  | ・保護メガネ（状況により） | [19 empty] | ハッカー
| 施工図 |  |  |  |  | 仮設の昇降設備を使用する | [22 empty] | ハンマー
| 施工計画書 | [10 empty] | あぶない状態の見積もり計算 |  |  |  |  | 危険をなくす対策→ | 危険が減った状態の見積もり計算
| 施工要領書 | [10 empty] | Ｙ + Ｋ + Ｄ ＝ Ｒ（リスク） | [5 empty] | Ｙ + Ｋ + Ｄ ＝ Ｓ（安全）
施工区分書
作 業 手 順・あ ぶ な い 状 態 イ ラ ス ト | [8 empty] | 作 業 手 順 |  |  |  |  | 危険を見つける！ |  |  |  |  | あぶない状態 |  |  |  | 危険を減らす方法 | [5 empty] | 危険が減った状態
[19 empty] | Ｙ | Ｋ | Ｄ | Ｒ | [6 empty] | Ｙ | Ｋ | Ｄ | Ｓ | 判定
場内移動時の転倒
施工場所へは足場などを通行し、地中梁を越える場合は立馬等
昇降設備を使用すること。
掘削法面等足元に十分注意し、地中梁を越えて、近道行為をしないこと。
【材料加工時の注意事項】
・スリーブ切断加工中、手元注意
・必ず周囲の確認を行い、作業を行うこと。
・切断材の火花の養生はよいか
・切断材は確実に固定しているか
[9 empty] | 危険が減った状態判定Ｓ点 |  |  |  | 危険が少ないが気を付ける：１～3点＝○・危険が多いので十分注意：4～6点＝△・危険作業中止：7～9点＝×
[9 empty] | 作業会社 参加者氏名 | 作業会社名
１２０６（ 制） | [30 empty] | 安全-010
□クリックで、
リストに戻ります。
この作業を行う作業員全員の自筆による記名

## 外構埋設配管工事
管理番号 |  |  | 作 業 名 |  |  |  |  | 安全な作業に変える作業手順書
|  |  | 外構埋設配管工事 | [15 empty] | セコムエンジニアリング㈱ 安全リスクアセスメント手順書
工 番 |  |  | 工 事 名 称 |  |  |  |  | 工 期 |  |  | 作 業 期 間(時間） |  |  |  |  | 手順書作成会社 |  |  | 作成責任者 |  |  |  | 現場代理人 |  | 安全担当 |  | 担当 | 担当 | 手順書作成日
安全作業の条件 | 施工内容の確認 |  |  | 有 | 無 | 作業場所の環境・危険有害物等 |  | 必要な資格 | 安全設備・保護具 |  |  | リスクアセスメント見積もり凡例 | [13 empty] | 使用工具・機器等
| 設計仕様書 |  |  |  |  | 掘削による地山の崩壊 |  | 研削砥石 | ・保護帽 |  |  | Ｙ 危険発生頻度点 |  |  |  | Ｋ 危険発生の可能性点 |  |  |  | Ｄ 障害の程度点 | [5 empty] | 使用機器 |  |  | 使用工具
| 設計図 |  |  |  |  | 配管材の切断・加工作業 |  | 車両系建設機械運転 | ･安全靴（安全長靴） |  |  | 1点 | 2点 |  | 3点 | 1点 | 2点 | 3点 |  | 1点 |  | 2点 |  | 3点 |  | 電動ドリル |  |  | 電工ドラム
| 機器参考図 |  |  |  |  | 重機・車両による接触事故 |  | 地山掘削 | ・保護手袋 |  |  | まれに | 時々 |  | 頻繁に | ほとんどない | 起こる可能性高い | 間違いなく発生する |  | 軽症 |  | 重症 |  | 死傷 |  | レベル |  |  | シャーパー
| 工程表 | [7 empty] | ・保護メガネ | [16 empty] | スタッフ |  |  | ハンマー
| 施工図 | [24 empty] | シャベル |  |  | カッターナイフ
| 施工計画書 | [10 empty] | あぶない状態の見積もり計算 |  |  |  |  | 危険をなくす対策→ | 危険が減った状態の見積もり計算 | [7 empty] | 高速カッター
| 施工要領書 | [10 empty] | Ｙ + Ｋ + Ｄ ＝ Ｒ（リスク） | [5 empty] | Ｙ + Ｋ + Ｄ ＝ Ｓ（安全） | [7 empty] | ディスクグラインダー
| 施工区分書 | [24 empty] | 転圧機械
作 業 手 順・あ ぶ な い 状 態 イ ラ ス ト | [8 empty] | 作 業 手 順 |  |  |  |  | 危険を見つける！ |  |  |  |  | あぶない状態 |  |  |  | 危険を減らす方法 | [5 empty] | 危険が減った状態
[19 empty] | Ｙ | Ｋ | Ｄ | Ｒ | [6 empty] | Ｙ | Ｋ | Ｄ | Ｓ | 判定
|  | 重機の積み降ろし時の転倒 |  |  |  |  | 重機の死角での接触
[9 empty] | 危険が減った状態判定Ｓ点 |  |  |  | 危険が少ないが気を付ける：１～3点＝○・危険が多いので十分注意：4～6点＝△・危険作業中止：7～9点＝×
[9 empty] | 作業会社 参加者氏名 | 作業会社名
重機作業時の作業範囲内の整備状態
１２０６（ 制） | [30 empty] | 安全-010
□クリックで、
リストに戻ります。

## 天井内配管取り付け工事（高所作業車）
管理番号 |  | 作 業 名 |  |  |  |  | 安全な作業に変える作業手順書
|  | 天井内配管取り付け工事（高所作業車） | [15 empty] | セコムエンジニアリング㈱ 安全リスクアセスメント手順書
工 番 |  | 工 事 名 称 |  |  |  |  | 工 期 |  |  | 作 業 期 間(時間） |  |  |  |  | 手順書作成会社 |  |  | 作成責任者 |  |  |  | 現場代理人 |  | 安全担当 |  | 担当 | 担当 | 手順書作成日
安全作業の条件 | 施工内容の確認 |  | 有 | 無 | 作業場所の環境・危険有害物等 |  | 必要な資格 | 安全設備・保護具 |  |  | リスクアセスメント見積もり凡例 | [13 empty] | 使用工具・機器等
| 設計仕様書 |  |  |  | 全体の照明が暗い。 |  | 研削砥石 | ・保護帽 |  |  | Ｙ 危険発生頻度点 |  |  |  | Ｋ 危険発生の可能性点 |  |  |  | Ｄ 障害の程度点 | [5 empty] | 使用機器 |  |  | 使用工具
| 設計図 |  |  |  | 高所作業車での作業。 |  | 高所作業車 | ・安全帯 |  |  | 1点 | 2点 |  | 3点 | 1点 | 2点 | 3点 |  | 1点 |  | 2点 |  | 3点 |  | 旋盤 |  |  | パイプレンチ
| 機器参考図 |  |  |  | 重量物を吊り込む作業。 |  |  | ･安全靴 |  |  | まれに | 時々 |  | 頻繁に | ほとんどない | 起こる可能性高い | 間違いなく発生する |  | 軽症 |  | 重症 |  | 死傷 |  | 電動ドリル |  |  | シャーパー
| 工程表 |  |  |  | 作業範囲内に段差がある。 |  |  | ・保護手袋 | [16 empty] | 高速カッター |  |  | ハンマー
| 施工図 |  |  |  | 周囲に資機材が置いてある。 |  |  | ・保護メガネ | [16 empty] | ディスクグラインダー |  |  | カッターナイフ
| 施工計画書 |  |  |  | 他職と近接作業になる。 | [5 empty] | あぶない状態の見積もり計算 |  |  |  |  | 危険をなくす対策→ | 危険が減った状態の見積もり計算 | [7 empty] | 充電式ドライバー |  |  | ラチェットレンチ
| 施工要領書 | [9 empty] | Ｙ + Ｋ + Ｄ ＝ Ｒ（リスク） | [5 empty] | Ｙ + Ｋ + Ｄ ＝ Ｓ（安全） | [7 empty] | 全ネジカッター |  |  | プライヤ
| 施工区分書 | [26 empty] | 電工ドラム
作 業 手 順・あ ぶ な い 状 態 イ ラ ス ト | [7 empty] | 作 業 手 順 |  |  |  |  | 危険を見つける！ |  |  |  |  | あぶない状態 |  |  |  | 危険を減らす方法 | [5 empty] | 危険が減った状態
[18 empty] | Ｙ | Ｋ | Ｄ | Ｒ | [6 empty] | Ｙ | Ｋ | Ｄ | Ｓ | 判定
・作業車の作業床では、必ず
安全帯を使用すること。
・作業床上昇中の走行禁止
・作業床上昇中は走行が出来ない
よう安全装置がついているものを
使用すること。
危険ポイントは・・・
・作業床の上に上げた脚立（踏台）に
乗って作業している。
[6 empty] | ・手すりの外側に道具入れが出ている |  | 危険が減った状態判定Ｓ点 |  |  |  | 危険が少ないが気を付ける：１～3点＝○・危険が多いので十分注意：4～6点＝△・危険作業中止：7～9点＝×
落下の可能性あり
[6 empty] | ・安全帯未使用 |  | 作業会社 参加者氏名 | 作業会社名
・資材が作業台から落ちそうになっている
１２０６（ 制） | [29 empty] | 安全-010
□クリックで、
リストに戻ります。

## 天井内配管取り付け工事（立馬）
管理番号 |  | 作 業 名 |  |  |  | 安全な作業に変える作業手順書
|  | 天井内配管取り付け工事（立馬） | [14 empty] | セコムエンジニアリング㈱ 安全リスクアセスメント手順書
工 番 |  | 工 事 名 称 |  |  |  | 工 期 |  |  | 作 業 期 間(時間） |  |  |  |  | 手順書作成会社 |  |  | 作成責任者 |  |  |  | 現場代理人 |  | 安全担当 |  | 担当 | 担当 | 手順書作成日
安全作業の条件 | 施工内容の確認 |  | 有 | 無 | 作業場所の環境・危険有害物等 | 必要な資格 | 安全設備・保護具 |  |  | リスクアセスメント見積もり凡例 | [13 empty] | 使用工具・機器等
| 設計仕様書 |  |  |  | 全体の照明が暗い。 | 研削砥石 | ・保護帽 |  |  | Ｙ 危険発生頻度点 |  |  |  | Ｋ 危険発生の可能性点 |  |  |  | Ｄ 障害の程度点 | [5 empty] | 使用機器 |  |  | 使用工具
| 設計図 |  |  |  | 1.8ｍの立ち馬上での高所作業である。 |  | ・安全帯 |  |  | 1点 | 2点 |  | 3点 | 1点 | 2点 | 3点 |  | 1点 |  | 2点 |  | 3点 |  | プライヤー |  |  | 電工ﾄﾞﾗﾑ
| 機器参考図 |  |  |  | 重量物を吊り込む作業が発生する。 |  | ･安全靴 |  |  | まれに | 時々 |  | 頻繁に | ほとんどない | 起こる可能性高い | 間違いなく発生する |  | 軽症 |  | 重症 |  | 死傷 |  | プライヤー |  |  | 電工ﾄﾞﾗﾑ
| 工程表 |  |  |  | 機器の転落。 |  | ・保護手袋 | [16 empty] | プライヤー |  |  | 電工ﾄﾞﾗﾑ
| 施工図 | [5 empty] | ・保護メガネ | [16 empty] | プライヤー |  |  | 電工ﾄﾞﾗﾑ
| 施工計画書 | [8 empty] | あぶない状態の見積もり計算 |  |  |  |  | 危険をなくす対策→ | 危険が減った状態の見積もり計算 | [7 empty] | プライヤー
| 施工要領書 | [8 empty] | Ｙ + Ｋ + Ｄ ＝ Ｒ（リスク） | [5 empty] | Ｙ + Ｋ + Ｄ ＝ Ｓ（安全）
施工区分書
作 業 手 順・あ ぶ な い 状 態 イ ラ ス ト | [6 empty] | 作 業 手 順 |  |  |  |  | 危険を見つける！ |  |  |  |  | あぶない状態 |  |  |  | 危険を減らす方法 | [5 empty] | 危険が減った状態
[17 empty] | Ｙ | Ｋ | Ｄ | Ｒ | [6 empty] | Ｙ | Ｋ | Ｄ | Ｓ | 判定
[7 empty] | KYK、作業前ミーティング |  |  |  |  | 体調不良 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 9 | 各作業員の体調等の確認 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 6 | ○
[7 empty] | 図面・仕様の確認 |  |  |  |  | ・作業内容、場所を把握せず、計画外の作業をしてケガをする |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 9 | ・作業計画、人員配置の確認をする | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 6 | ○
[7 empty] | 配管類の搬入 |  |  |  |  | 搬入材を落として怪我をする |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 9 | 重量物を運搬する際は複数人数で運搬すること | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 6 | ○
[7 empty] | 作業場所の確認 |  |  |  |  | 他職との接触 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 9 | 周囲確認、声掛けを行う | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 6 | ○
[7 empty] | 安全帯、取り付け箇所の確認 |  |  |  |  | 高所より転落する |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 9 | 安全帯を使用する | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 6 | ○
[7 empty] | 立馬の設置 |  |  |  |  | 段差等で転落する |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 9 | 段差等を作業前に確認する | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 6 | ○
[7 empty] | 墨だし |  |  |  |  | 他職との接触 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 9 | 周囲確認、声掛けを行う | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 6 | ○
[7 empty] | 吊ボルトの取付 |  |  |  |  | 高所より転落する |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 9 | 無理な姿勢で作業しない | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 6 | ○
[7 empty] | 配管等の吊り込み |  |  |  |  | 高所より転落する |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 9 | 無理な姿勢で作業しない | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 6 | ○
[7 empty] | 後片付け |  |  |  |  | 他職との接触 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 9 | 周囲確認、声掛けを行う | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 6 | ○
終了報告
[7 empty] | 危険が減った状態判定Ｓ点 |  |  |  | 危険が少ないが気を付ける：１～3点＝○・危険が多いので十分注意：4～6点＝△・危険作業中止：7～9点＝×
[7 empty] | 作業会社 参加者氏名 | 作業会社名
１２０６（ 制） | [28 empty] | 安全-010
□クリックで、
リストに戻ります。

## 天井内配管取り付け工事（脚立）
管理番号 |  | 作 業 名 |  |  |  |  | 安全な作業に変える作業手順書
|  | 天井内配管取り付け工事（脚立） | [15 empty] | セコムエンジニアリング㈱ 安全リスクアセスメント手順書
工 番 |  | 工 事 名 称 |  |  |  |  | 工 期 |  |  | 作 業 期 間(時間） |  |  |  |  | 手順書作成会社 |  |  | 作成責任者 |  |  |  | 現場代理人 |  | 安全担当 |  | 担当 | 担当 | 手順書作成日
安全作業の条件 | 施工内容の確認 |  | 有 | 無 | 作業場所の環境・危険有害物等 |  | 必要な資格 | 安全設備・保護具 |  |  | リスクアセスメント見積もり凡例 | [13 empty] | 使用工具・機器等
| 設計仕様書 |  |  |  | 全体の照明が暗い。 |  | 研削砥石 | ・保護帽 |  |  | Ｙ 危険発生頻度点 |  |  |  | Ｋ 危険発生の可能性点 |  |  |  | Ｄ 障害の程度点 | [5 empty] | 使用機器 |  |  | 使用工具
| 設計図 |  |  |  | 高所作業である。 |  |  | ・安全帯 |  |  | 1点 | 2点 |  | 3点 | 1点 | 2点 | 3点 |  | 1点 |  | 2点 |  | 3点 |  | プライヤー |  |  | 脚立
| 機器参考図 |  |  |  | 重量物を吊り込む作業が発生する。 |  |  | ･安全靴 |  |  | まれに | 時々 |  | 頻繁に | ほとんどない | 起こる可能性高い | 間違いなく発生する |  | 軽症 |  | 重症 |  | 死傷 |  | プライヤー |  |  | 脚立
| 工程表 | [6 empty] | ・保護手袋 | [16 empty] | プライヤー |  |  | 脚立
| 施工図 | [6 empty] | ・保護メガネ
| 施工計画書 | [9 empty] | あぶない状態の見積もり計算 |  |  |  |  | 危険をなくす対策→ | 危険が減った状態の見積もり計算
| 施工要領書 | [9 empty] | Ｙ + Ｋ + Ｄ ＝ Ｒ（リスク） | [5 empty] | Ｙ + Ｋ + Ｄ ＝ Ｓ（安全）
施工区分書
作 業 手 順・あ ぶ な い 状 態 イ ラ ス ト | [7 empty] | 作 業 手 順 |  |  |  |  | 危険を見つける！ |  |  |  |  | あぶない状態 |  |  |  | 危険を減らす方法 | [5 empty] | 危険が減った状態
[18 empty] | Ｙ | Ｋ | Ｄ | Ｒ | [6 empty] | Ｙ | Ｋ | Ｄ | Ｓ | 判定
脚立使用の大原則
・使用前に点検を行う。
･脚立が安定しない所では、
使用しない。
・人の出入口やドアの前
では、使用しない。
・昇降面を作業対象に向けて
作業するのが基本。
・天板の上には、絶対に立たない。
・脚立を跨いで作業をしないでください。
[8 empty] | 危険が減った状態判定Ｓ点 |  |  |  | 危険が少ないが気を付ける：１～3点＝○・危険が多いので十分注意：4～6点＝△・危険作業中止：7～9点＝×
[8 empty] | 作業会社 参加者氏名 | 作業会社名
１２０６（ 制） | [29 empty] | 安全-010
ゴムバンド
突出部
20ｃｍ程度
1.8ｍ以下
2.0ｍ以下
開き止め
□クリックで、
リストに戻ります。

## 高速カッターの使い方
管理番号 |  | 作 業 名 |  |  |  | 安全な作業に変える作業手順書
|  | 高速カッターの使い方 | [14 empty] | セコムエンジニアリング㈱ 安全リスクアセスメント手順書
工 番 |  | 工 事 名 称 |  |  |  | 工 期 |  |  | 作 業 期 間(時間） |  |  |  |  | 手順書作成会社 |  |  | 作成責任者 |  |  |  | 現場代理人 |  | 安全担当 |  | 担当 | 担当 | 手順書作成日
安全作業の条件 | 施工内容の確認 |  | 有 | 無 | 作業場所の環境・危険有害物等 | 必要な資格 | 安全設備・保護具 |  |  | リスクアセスメント見積もり凡例 | [13 empty] | 使用工具・機器等
| 設計仕様書 |  |  |  | 周囲に可燃物がある | 研削砥石 | ・保護帽 |  |  | Ｙ 危険発生頻度点 |  |  |  | Ｋ 危険発生の可能性点 |  |  |  | Ｄ 障害の程度点 | [5 empty] | 使用機器 |  |  | 使用工具
| 設計図 | [5 empty] | ･安全靴 |  |  | 1点 | 2点 |  | 3点 | 1点 | 2点 | 3点 |  | 1点 |  | 2点 |  | 3点 |  | 高速カッター |  |  | 電工ドラム
| 機器参考図 | [5 empty] | ・保護手袋 |  |  | まれに | 時々 |  | 頻繁に | ほとんどない | 起こる可能性高い | 間違いなく発生する |  | 軽症 |  | 重症 |  | 死傷 |  | 高速カッター
| 工程表 | [5 empty] | ・保護メガネ
| 施工図 | [5 empty] | ･消火器（消火器具）
| 施工計画書 | [8 empty] | あぶない状態の見積もり計算 |  |  |  |  | 危険をなくす対策→ | 危険が減った状態の見積もり計算
| 施工要領書 | [8 empty] | Ｙ + Ｋ + Ｄ ＝ Ｒ（リスク） | [5 empty] | Ｙ + Ｋ + Ｄ ＝ Ｓ（安全）
施工区分書
作 業 手 順・あ ぶ な い 状 態 イ ラ ス ト | [6 empty] | 作 業 手 順 |  |  |  |  | 危険を見つける！ |  |  |  |  | あぶない状態 |  |  |  | 危険を減らす方法 | [5 empty] | 危険が減った状態
[17 empty] | Ｙ | Ｋ | Ｄ | Ｒ | [6 empty] | Ｙ | Ｋ | Ｄ | Ｓ | 判定
[7 empty] | 危険が減った状態判定Ｓ点 |  |  |  | 危険が少ないが気を付ける：１～3点＝○・危険が多いので十分注意：4～6点＝△・危険作業中止：7～9点＝×
[7 empty] | 作業会社 参加者氏名 | 作業会社名
１２０６（ 制） | [28 empty] | 安全-010
火花養生カバー設置
□クリックで、
リストに戻ります。